## 项目总览与综合报价
四川省川剧院与多场景低延迟实时翻译智能耳机 · 全栈软硬件与AI算力部署综合成本表
【最终代一体化解决方案】涵盖 10+多语种实时同传硬件耳机研发、全栈软件多端App、开源AI模型算法定制及私有化GPU服务器集群
项目基本信息与规格基准
项目名称 | 低延迟多语种实时翻译智能耳机（最终代）全栈研发与算力部署 |  |  | 委托/应用单位 | 四川省川剧院 / 商业集团大卖场 / 跨国文旅
报价编制日期 | 2026年08月28日 |  |  | 方案版本与周期 | 终代完整商用版 (V3.0 Final) / 约 3~3.5 个月
核心硬件定义 | 川剧文创双模智能翻译耳机 (带触控屏智能仓+骨传导ENC) |  |  | 核心AI与模型 | SenseVoice + Qwen2.5/NLLB-200 + CosyVoice2.0 + 4U GPU节点
工程预算与成本模块总览 (包含软硬件、模具、AI算法与服务器)
序号 | 工程成本板块名称 | 核心研制内容与交付目标概述 | 参考工期 | 含税报价 (RMB) | 预算占比 | 关联明细工作表索引
1 | 一、专属智能翻译耳机硬件研发与模具 (NRE) | 包含外观ID/结构MD设计、旗舰BT5.4电路EE、智能触控仓、固件开发及全套精密注塑模具 | 65 工作日 |  |  | 参阅 Sheet 2《硬件研发与开模明细》
2 | 二、硬件工程打样、声学调音与权威认证 (SRRC) | 包含CNC手板、SMT样板、消音室B&K声学降噪曲线调优、测试治具及国家SRRC/CE核准认证规费 | 20 工作日 |  |  | 参阅 Sheet 2《硬件研发与开模明细》
3 | 三、全栈软件系统与多端应用研发 (App/Web/Cloud) | 包含iOS/Android跨平台App、川剧院沉浸同传、大卖场商超面对面翻译、WebRTC低延迟流媒体网关及后台 | 50 工作日 |  |  | 参阅 Sheet 3《软件与多端系统研发明细》
4 | 四、AI 开源最佳模型算法定制与工程加速 | 包含 SenseVoice ASR + Qwen2.5/NLLB-200 实时翻译 + CosyVoice2.0 零样本名角音色克隆与 TRT-LLM 加速 | 30 工作日 |  |  | 参阅 Sheet 4《AI模型算法与算力服务器部署》
5 | 五、私有化 AI 算力 GPU 服务器物理硬件与集群部署 | 包含 4U 企业级双路服务器整机、2 张专业级 NVIDIA GPU 推理加速卡 (48G~96G 显存) 及 Triton 调度集群 | 15 工作日 |  |  | 参阅 Sheet 4《AI模型算法与算力服务器部署》
6 | 六、首批全功能智能翻译耳机工程试产 (200套) | 包含 200 套完整功能智能耳机+触控充电仓生产物料、试产组装全检、川剧脸谱彩绘及精装文创礼盒 | 25 工作日 |  |  | 参阅 Sheet 5《首批耳机试产费用(200套)》
7 | 七、系统现场部署联调、培训与首年运维保修 | 包含川剧院大剧场与大卖场实地弱电/网络/音频联调、操作培训、12个月全套软硬件免费保修与技术支持 | 全周期 | 45000 |  | 包含技术团队现场驻场与1年运维服务
项目工程综合投资总预算 (含税 RMB) | [5 empty] | 包含全套软硬件产权、模具所有权、GPU服务器及200套现货样机
交付物清单、知识产权与商务付款阶段
1. 商业付款阶段 | 首期款 35%（合同生效与方案确认后启动软硬件）；中期款 30%（模具 T0 试模与软件 Beta 联调完成）；试产验收款 25%（首批 200 套样机与 GPU 服务器交付现场测试合格）；质保金 10%（系统平稳运行满 1 年后付清）。
2. 硬件交付成果 | 包含全套 3D STEP 结构图、原理图/PCB Gerber 文件、固件源码与烧录工具、全套塑胶钢模所有权、国家 SRRC 核准证书、200 套全功能包装样机。
3. 软件与AI交付物 | 包含移动端 App (iOS/Android) 完整源码、WebRTC 媒体服务源码、Admin 后台源码、SenseVoice/Qwen2.5/CosyVoice 模型权重与微调代码、Docker 容器镜像。
4. 服务器物理硬件 | 交付包含 4U 双路高性能 GPU 服务器整机一台（含 2 张专业级 NVIDIA GPU 算力卡），现场完成系统部署与推理性能压力测试验收。
5. 运维与技术保障 | 提供自验收之日起 12 个月免费技术支持与软件缺陷修复，提供现场技术人员操作培训，终身提供系统架构扩容技术咨询。

## 硬件研发与开模明细
最终代低延迟多语种翻译智能耳机 · 硬件工程研发与精密开模费用明细
包含旗舰级 BT5.4/LE Audio 主控、骨传导 VPU+双麦 ENC、智能触控充电仓设计、高淬火精密钢模与权威无线电认证
工程编号 | 研发/开模子项 | 详细技术指标与工程实施要点 | 数量/单位 | 基准单价 (元) | 含税小计 (RMB) | 交付成果与验收标准
HW-01 | 1. 工业设计 ID (耳机+智能仓) | 川剧脸谱非遗元素与轻奢科技结合，人体工学开放式/半入耳结构，带触控屏智能仓外观建模与CMF材质定义 | 1 | 28000 |  | 3D渲染图、配色CMF文档、手感样机模型
HW-02 | 2. 结构工程 MD 设计 | 超轻量钛合金记忆钢丝骨架、双麦风道降噪声学腔体、智能仓转轴与触控屏堆叠结构、IP54防水密封 | 1 | 35000 |  | 3D STEP 完整结构图纸、2D工程开模图
HW-03 | 3. 硬件电路 EE (旗舰BT5.4方案) | BES2700 / QCC5181 旗舰双模主控（支持LE Audio/LC3超低延迟 <20ms）、双反馈高信噪比硅麦+骨传导VPU电路、PMIC | 1 | 38000 |  | 原理图、8层高精PCB Gerber、BOM物料表
HW-04 | 4. 智能充电仓 EE 电路设计 | 智能仓独立 MCU 主控电路、1.44寸触控 OLED 显示屏驱动电路、霍尔开关检测、无线充电 Qi 接收芯片 | 1 | 25000 |  | 智能仓主板原理图与PCB Gerber文件
HW-05 | 5. 嵌入式固件 Firmware 开发 | LC3/Opus 低延迟流式传输固件、Auracast 剧院广播接收协议、触控屏双向交互协议、低功耗省电算法、OTA升级 | 1 | 68000 |  | 固件全套源码、量产HEX镜像、OTA升级包
HW-06 | 6. 耳机外壳精密塑胶模具 | 左右耳机壳精密注塑模具（长寿命高耐磨 S136 淬火钢，保证 10 万模次无毛边高精度公差 ±0.02mm） | 1 | 58000 |  | 左右耳机注塑钢模 1 套
HW-07 | 7. 智能仓及机构件精密模具 | 充电仓上下盖、转轴精密五金件注塑模、触控屏视窗高透模具、硅胶亲肤耳翼模具 | 1 | 75000 |  | 充电仓及五金配件注塑模 1 套
HW-08 | 8. 模具试模修模与表面工艺 | T0/T1/T2 试模注塑检讨、模具高光晒纹/咬花处理、耐磨抗指纹 UV 喷涂工艺调优 | 1 | 22000 |  | 试模调优报告、合格外壳样件
小计一：硬件研发与精密模具开发费用 (NRE) |  |  | - | - |  | 包含ID/MD/EE/固件设计与全套注塑模具
二、工程手板打样、声学校准与权威认证
HW-09 | 9. 3D/CNC 结构手板打样 | 高精度五轴 CNC 铝合金/钛合金与 SLA 光敏树脂结构手板打样（10套），用于气密性与人体工学测试 | 10 | 1500 |  | 合格结构外观工程手板 10 套
HW-10 | 10. SMT 电路样板打样与调纤 | 高精多层 PCB 样板打样、BOM器件采购、SMT贴片（20板），射频天线矢量网络分析与阻抗匹配 | 20 | 900 |  | 功能测试电路样板 20 板
HW-11 | 11. 消音室声学调音与治具 | 专业消音室 B&K 人头人工耳频响曲线调优、ENC 双麦降噪算法调校、量产声学与RF测试治具制作 | 1 | 28000 |  | 声学调音曲线报告、测试治具 1 套
HW-12 | 12. 权威认证规费 (SRRC/CE/IP54) | 国家无线电管理局 SRRC 型号核准认证、欧盟 CE-RED 认证、FCC-ID 备案、IP54 级防尘防水检测报告 | 1 | 78000 |  | 国家 SRRC 证书、CE/FCC/IP54 检验报告
小计二：打样调试、声学治具与权威认证费用 |  |  | - | - |  | 包含CNC手板、SMT样板、声学校准与SRRC/CE认证
硬件工程研发、模具与认证总计 (含税 RMB) | [5 empty] | 研发开模 + 声学工程 + 权威资质核准

## 软件与多端系统研发明细
跨场景低延迟多语种实时翻译系统 · 软件与多端 App 研发明细表
涵盖移动端多场景同传 App (iOS/Android)、川剧院观戏小程序/Web同传、大卖场商超面对面对讲、WebRTC低延迟音频流网关及微服务中台
模块编号 | 软件系统/功能模块 | 详细功能特性与核心技术实现指标 | 预估工时 (人天) | 基准单价 (元/人天) | 含税小计 (RMB) | 技术交付物与交付标准
SW-01 | 1. 跨平台多语种翻译 App (iOS/Android) | Flutter/React Native 架构，支持蓝牙 BLE/Classic 双通道连接、低延迟音频流收发、波形动态可视化 | 18 | 2200 |  | iOS & Android 客户端安装包与全套源码
SW-02 | 2. 【场景一】川剧院沉浸导览与戏曲同传 | 《皮金滚灯》等川剧经典戏段实时双语/多语字幕滚动、名角音色原声+同传解说混合推流、文博展品蓝牙自动感应导览 | 12 | 2200 |  | 川剧院定制剧场导览与字幕同步模块
SW-03 | 3. 【场景二】大卖场/商超面对面双向对讲 | 一人一耳双向即时对讲模式，自动分离双方声轨，低延迟互译并自动抑制嘈杂卖场环境底噪，支持常用商品术语快捷翻译 | 14 | 2200 |  | 商超零售双向对讲模式专用组件
SW-04 | 4. 【场景三】多语种国际会议与群聊同传 | 多人多语种跨国群聊房间，语音实时转写多国文字并同传分发，支持会议纪要中英双语即时导出与录音归档 | 12 | 2200 |  | 多方群聊同传与会议纪要导出系统
SW-05 | 5. 东南亚小语种与主流语言库引擎 (16+语种) | 支持中、英、日、韩、法、西、俄、阿，以及东南亚小语种（泰、越、印尼、马来、缅甸、高棉/柬埔寨、菲律宾语等）精准互译 | 16 | 2500 |  | 多语种国际化字典与实时分流适配引擎
SW-06 | 6. WebRTC 超低延迟音频流媒体网关 | Go/C++ 实现高并发 WebRTC/Opus 音频网关，毫秒级音频流分片传输（端到端链路延迟优化至 <100ms） | 15 | 2500 |  | WebRTC 媒体流转发网关服务端源码
SW-07 | 7. 端侧离线轻量翻译包与断网容灾 | 内置端侧轻量 NPU 离线翻译模型（支持中/英/日/韩/泰/越无网络环境下基础对话实时互译，网络中断无缝切换） | 12 | 2500 |  | 端侧离线翻译引擎包及 SDK
SW-08 | 8. 文创非遗数字资产与 AI 旅拍 | 川剧 AI 华服试穿、名角同框合影 (Gemini 多模态集成)、非遗脸谱纹样数字资产库与 IP 数字藏品铸造中心 | 10 | 2000 |  | 数字资产库、AI 旅拍 API 代理服务
SW-09 | 9. 云端高并发业务微服务架构 (FastAPI/Go) | 微服务架构、JWT 多租户鉴权、设备唯一 MAC 绑定、动态流控与负载均衡、高并发 SQL/Redis 缓存设计 | 14 | 2200 |  | 后端核心业务微服务全套工程源码
SW-10 | 10. 综合管理后台系统 (Admin Web UI) | 剧场剧目排期管理、商超设备租借与资产巡检管理、AI 翻译流量统计看板、多语种术语词库管理后台 | 12 | 2000 |  | Vue3 / Tailwind 管理后台前端与接口
SW-11 | 11. 生产环境容器化部署与 DevOps | Docker / Kubernetes 自动化容器编排脚本、Nginx 高可用负载均衡、SSL/TLS 证书加固、Prometheus 监控告警 | 6 | 2000 |  | K8s 编排部署文件、CI/CD 自动化流水线
全栈软件与多端 App 研发费用小计 (含税 RMB) |  |  |  | - |  | 全套移动端 App、WebRTC 媒体服务及后台源码交付

## AI模型算法与算力服务器部署
AI 实时翻译推理大模型定制与私有化 GPU 算力集群配置明细表
采用业界顶尖开源多语种模型（SenseVoice/Whisper + Qwen2.5/NLLB-200 + CosyVoice2.0）及高性能 GPU 物理服务器搭建低延迟私有化集群
编号 | AI 算法/算力硬件项目 | 技术规格、选型依据与性能指标 | 数量/配置 | 单价 (元) | 含税小计 (RMB) | 交付形式与性能保证
AI-01 | 1. 流式多语种 ASR 语音识别模型 | SenseVoice-Small (阿里开源, 延迟<100ms) + Faster-Whisper-large-v3-turbo (支持全球100+语言及东南亚小语种) 混合调度 | 1 | 28000 |  | 流式 ASR 微服务、Docker 镜像、延迟<120ms
AI-02 | 2. 低延迟大模型同传翻译 (MT/LLM) | Qwen2.5-7B/14B-Instruct-AWQ (中文/通用语言精译) + NLLB-200 (Meta 200语言专注东南亚小语种) 流式切词微调 | 1 | 35000 |  | TensorRT-LLM / vLLM 加速部署，首字延迟<150ms
AI-03 | 3. 零样本多语种流式 TTS 与名角音色克隆 | CosyVoice 2.0 / F5-TTS 零样本音色克隆，3秒音频克隆川剧名角/特定客服专属音色，支持流式分块输出（Chunk Streaming） | 1 | 32000 |  | 多语种流式 TTS 引擎，端到端合成延迟<120ms
AI-04 | 4. 行业术语库与川剧戏曲文化微调 | 针对川剧戏曲专业名词、文创典故、大卖场零售商品专有名词进行 LoRA 领域指令微调与敏感词合规过滤 | 1 | 22000 |  | 专用领域微调权重包及术语词表
小计一：AI 模型算法定制、微调与工程加速费用 |  |  | - | - |  | 包含 ASR/MT/TTS 开源模型调优与 vLLM/TRT-LLM 加速
二、私有化 AI 算力 GPU 服务器物理硬件与集群部署 (私有云方案)
SRV-01 | 5. 4U 专业 AI 推理 GPU 服务器主机 | 双路 AMD EPYC 9354 (64核128线程) / 512GB DDR5 ECC 内存 / 2x 3.84TB 企业级 NVMe SSD (RAID1) / 2000W 冗余白金电源 / 4U 机架式 | 1 | 55000 |  | 企业级高可靠 4U 机架式服务器整机
SRV-02 | 6. 专业级 AI 加速卡 GPU (NVIDIA L40S 48G / RTX 4090D 24G x 2) | 配置 2 张专业大模型推理显卡（总显存 48GB~96GB），支持 FP8/INT4 量化加速，单机可并发承载 80~120 路实时流式同传通道 | 2 | 28000 |  | 原厂正品 GPU 算力卡（含 3 年保修）
SRV-03 | 7. 算力集群调度与 Triton 推理引擎部署 | 基于 Triton Inference Server + vLLM 搭建动态批处理 (Dynamic Batching) 推理集群、K8s 容器调度与 Prometheus 监控体系 | 1 | 18000 |  | 完整算力调度系统、压力测试报告与运维手册
小计二：私有化 GPU 服务器硬件购置与集群部署费用 |  |  | - | - |  | 包含物理 GPU 服务器整机、双卡算力及私有化调度集群
AI 模型定制与私有化算力服务器总计 (含税 RMB) | [5 empty] | AI 核心算法资产 + 独立物理 GPU 算力服务器

## 首批耳机试产费用(200套)
最终代低延迟多语种翻译耳机 · 首批工程试产与文创礼盒包装 (200套)
用于川剧院首期商用部署、大卖场导购示范网点试点与市场品鉴推广
物料编号 | 试产材料与工序构成 | 规格标准与加工工艺要求 | 数量 | 单价 (元) | 含税小计 (RMB) | 交付形态
MAT-01 | 1. 旗舰蓝牙双模主板 PCBA | BES2700/QCC5181 方案，高精 8 层沉金 PCB，含 VPU 骨震动传感器与双麦阵列贴片 | 200 | 210 |  | 测试合格 PCBA 主板 200 套
MAT-02 | 2. 智能充电仓主板及触控 OLED 模组 | 含独立 MCU、1.44寸全彩触控 OLED 模组、Type-C 充放电主板与磁吸霍尔排线 | 200 | 85 |  | 智能仓核心显示与控制总成 200 套
MAT-03 | 3. 聚合物高密度安全电池 (耳机+仓) | 耳机 45mAh 钢壳纽扣/针状锂电池 (双只) + 智能仓 600mAh 聚合物安全防爆电池 | 200 | 35 |  | A品高循环电芯 200 套
MAT-04 | 4. 精密注塑外壳与川剧脸谱喷涂 | T1 试模高精塑胶壳体、川剧变脸精美彩绘移印、耐刮擦 UV 保护漆表面处理 | 200 | 55 |  | 全套精美文创外观结构件 200 套
MAT-05 | 5. 试产车间装配、气密/声学全检 | 无尘车间装配组装、超声波焊接、自动化声学测试全检、射频校准与高温老化测试 | 200 | 45 |  | 组装测试合格成品 200 套
MAT-06 | 6. 川剧非遗定制精美礼盒与配件 | 高档天地盖烫金礼盒、定制收纳袋、多规格亲肤硅胶耳塞套、编制充电线、精装说明书 | 200 | 28 |  | 精美成品礼盒包装 200 套
首批 200 套全功能智能翻译耳机试产总计 (含税 RMB) |  |  | 200 |  |  | 包含 200 套完整功能耳机与定制文创礼盒成品交付