## 报价总览与项目说明
四川省川剧院 · 智能剧场应用与专属蓝牙文创耳机开发项目报价单
涵盖全栈软件系统（大屏文创平台/扫码同传导览/AI多模态/管理后台）及硬件专属蓝牙耳机研发与开模费用
基本项目信息
项目名称 | 四川省川剧院智能应用及专属蓝牙文创耳机研发项目 |  |  | 客户名称 | 四川省川剧院
报价编制日期 | 2026年08月10日 |  |  | 报价有效期 | 90 天
软件版本基线 | W:\2026\20260118DEV\20260808Theatrical-Applications\20260808TA |  |  | 首款硬件定义 | 川剧脸谱专属蓝牙文创耳机 (内滚/翻盖结构)
费用模块汇总概览
序号 | 模块名称 | 开发/研制内容简述 | 参考工时/周期 | 含税报价 (RMB) | 占总预算比例 | 详细明细表索引
1 | 一、全栈软件系统开发与集成 | 包含观戏大厅、文创数字资产平台、AI旅拍、多语言扫码导览小程序、FastAPI后端服务、音色库管理与管理后台 | 45 工作日 |  |  | 参阅 Sheet 2《软件开发报价明细》
2 | 二、专属蓝牙文创耳机硬件研发与模具 | 包含外观ID/结构MD设计、蓝牙5.3电路EE设计、嵌入式Firmware开发、精密塑胶与开合机构模具费 | 60 工作日 |  |  | 参阅 Sheet 3《硬件研发与开模明细》
3 | 三、硬件手板打样、T1试产与工程验证 | 包含CNC/3D打印结构手板打样、SMT电路样板、试模首批100套工程样品试产与装配调试 | 15 工作日 |  |  | 参阅 Sheet 3《硬件研发与开模明细》
4 | 四、无线电认证、产品测试与系统交付 | 包含SRRC无线电核准认证、CE/IPX检测协助、现场软硬件部署调试与1年保修运维支持 | 15 工作日 | 58000 |  | 含SRRC检测规费及首年运维服务
5 | 五、本地服务器 | 支撑软件运行与音频流分发，机柜加2U服务器，10G网卡 | 15工作日 | 150000 | 20.5% | 独立软件服务器
项目总计 (含税 RMB) | [5 empty] | 包含全部软件工程、硬件开模打样及100套工程样机
商务与交付条款
1. 付款方式 | 首款 40%（合同签订后支付），中期款 30%（软件联调完成及耳机模具T0试模后支付），验收款 20%（首批100套样机交付及现场上线后），质保金 10%（质保期1年后支付）。
2. 开发周期 | 软件开发与上线预估 45 天；耳机硬件设计、电路SMT与模具开模预估 60 天；软硬件联合调试与试产预估 15 天。总体历时约 2.5~3 个月。
3. 知识产权与交付物 | 软件源代码（FastAPI后端、HTML5/JS前端、Admin后台）、智能硬件完整工程图纸（3D步阶模型、原理图/PCB Gerber文件、固件源码）、塑胶模具所有权及100套试产耳机均归甲方所有。
4. 售后与质保服务 | 提供 12 个月免费软件Bug修复与硬件模具修模/保养服务；提供第三方API（如阿里云TTS/Gemini API）对接维护与技术指导。

## 软件开发报价明细
四川省川剧院智能剧场应用 · 软件开发费用报价明细表
模块编号 | 功能模块分类 | 详细功能特性与技术实现要点 | 预估工时 (人天) | 基准单价 (元/人天) | 含税小计 (RMB) | 技术交付物及备注
SW-01 | 观戏大厅与经典节目单 | 今日演出现场节目单展示、戏剧章节导航（三国/水浒/红楼/变脸吐火）、演职员与剧种介绍 | 6 | 2000 |  | HTML5/CSS 交互页面
SW-02 | 实时双语字幕与同传播放器 | 《皮金滚灯》等戏段实时双语字幕同步滚动、Audio Equalizer动效、双语推流与音频播放控制 | 8 | 2000 |  | 双语同传控件、音频流播放引擎
SW-03 | 文创非遗数字资产库 | AI提示词IP授权库、非遗脸谱矢量纹样展示、3D古戏场渲染展示、名角IP资产展示 | 8 | 2000 |  | 数字资产展示组件、授权申请流程
SW-04 | AI旅拍与一键换装 | 集成Gemini多模态大模型API，实现武生/花旦换装、同框合影、水墨/火影特效，套餐购买逻辑 | 12 | 2200 |  | Gemini API安全代理服务与前端UI
SW-05 | IP数字藏品与文创商城 | 藏品铸造展示、正版文创商城（武生模型/蜀绣/竹编扇/紫砂壶）展示与订购交互UI | 8 | 2000 |  | 文创商城交互页面、数字藏品模块
SW-06 | VR全景展厅与川剧生活 | 百年陈列馆/脸谱工坊3D全景VR集成、盖碗茶听戏体验与非遗手绘课程预订 | 6 | 2000 |  | VR全景嵌入组件、体验课预订UI
SW-07 | 扫码识别与Web Bluetooth集成 | 扫码匹配耳机关联二维码、Web Bluetooth (GATT) 设备搜索/连接、序列号与Service UUID强校验 | 12 | 2500 |  | Web Bluetooth 蓝牙通信核心驱动
SW-08 | 多语言同声传译与扫码弹层 | 16+主流语言扫码强制选择弹层、UI与语音同步适配、国际化多语言JSON切换引擎 | 8 | 2000 |  | i18n 多语言引擎与扫码弹层组件
SW-09 | 双引擎TTS与离线语音缓存 | Edge TTS免费云音色调度 + 阿里云TTS NLS/百炼DashScope接入、IndexedDB本地语音离线缓存 | 10 | 2200 |  | TTS多引擎适配器、IndexedDB缓存驱动
SW-10 | 川剧变脸互动UI与讲解预约 | 导览步骤切换、川剧红黑金蓝绿白六色脸谱背景动态过渡与火焰闪烁特效、讲解预约下发 | 8 | 2000 |  | 变脸特效动画库、预约前端交互
SW-11 | FastAPI 后端核心架构 | RESTful API 架构、SQLite/SQLAlchemy ORM、JWT身份认证与权限校验、CORS与安全配置 | 10 | 2200 |  | FastAPI 后端源码与数据库迁移脚本
SW-12 | 耳机管理与设备绑定服务 | 蓝牙耳机二维码生成与身份登记、GATT设备校验API、设备状态（可出租/已出租/下架）维护 | 8 | 2000 |  | 耳机设备管理后端服务模块
SW-13 | 声音克隆与音色库管理 | GPT-SoVITS / CosyVoice 音色上传/克隆、音色试听/设置默认、开源参考音色批量下载引擎 | 12 | 2500 |  | 音色库管理模块、语音试听接口
SW-14 | 管理后台 Admin Web UI | 节目单发布/上下架、预约管理、耳机登记管理、阿里云TTS密钥设置与音色试听管理面板 | 10 | 2000 |  | Admin 管理后台前端全套源码
SW-15 | 云部署与运维工具包 | Linux Systemd 守护进程脚本、Nginx HTTPS/WSS 反向代理配置、自动化部署 start.sh | 4 | 2000 |  | 部署配置文件包与运维文档
软件开发费用小计 |  |  |  | - |  | 全套软件源代码及相关部署运维脚本交付

## 硬件研发与开模明细
专属蓝牙文创耳机 · 硬件研发、结构模具与小试产报价明细表
工程编号 | 硬件研发/开模阶段 | 详细工作内容与技术指标要点 | 数量/单位 | 单价 (元) | 含税小计 (RMB) | 交付物及验收标准
HW-01 | 1. 工业设计 ID | 川剧脸谱文创造型设计、首款双翻盖/内滚开启机构外观风格、配色与CMF质感定义 | 1 | 18000 |  | 3D渲染图、2D效果图、CMF规范文档
HW-02 | 2. 结构工程 MD | 耳壳内部堆叠、脸谱转轴/内滚机构设计、人体工学佩戴评估、防水防尘密封结构设计 | 1 | 22000 |  | 完整 3D STEP 建模文件、2D工程图
HW-03 | 3. 硬件电路设计 EE | 蓝牙5.3/5.4双模主控方案、BLE广播/Web Bluetooth适配电路、电池管理PMIC、触控及Hall IC | 1 | 25000 |  | 原理图、PCB Layout Gerber文件、BOM表
HW-04 | 4. 嵌入式固件 Firmware | BLE自定义服务广播包设计、设备ID/序列号加密编码、Web Bluetooth极速握手、低功耗优化 | 1 | 58000 |  | 固件源码、HEX烧录文件、OTA升级包
HW-05 | 5. 精密塑胶模具 (耳壳) | 左右耳壳精密塑胶注塑模具（长寿命钢模，S136极淬火钢，保证10万模次） | 1 | 48000 |  | 左右耳壳成型模具
HW-06 | 6. 开合机构与仓体模具 | 充电仓外壳模具、川剧脸谱内滚/双翻盖转轴机构精密模具（耐磨POM/金属镶件） | 1 | 62000 |  | 充电仓与机关件注塑模具
HW-07 | 7. 硅胶/软胶密封件模具 | 耳塞套、硅胶密封垫及软胶按键液态硅胶 (LSR) 注塑模具 | 1 | 15000 |  | 硅胶零件专用注塑模具
HW-08 | 8. 模具试模与修模保养 | T0/T1/T2 试模注塑、尺寸测量与拟合、外观表面修模与咬花/晒纹工艺处理 | 1 | 18000 |  | 试模样件、模具晒纹及检讨报告
小计一：硬件研发与模具开发费用 (NRE) |  |  | - | - |  | 包含工业/结构设计、电路/固件及全套精密模具
二、手板打样、小批试产与验证费用
HW-09 | 9. 3D/CNC 结构手板打样 | 高精度CNC铝合金与SLA树脂结构手板打样（5套），用于外观与佩戴结构验证 | 5 | 1000 |  | 合格工程外观手板 5 套
HW-10 | 10. SMT 电路样板打样 | PCB打样、元器件BOM采购与首批贴片装配（10板），电路调纤与RF性能调试 | 10 | 600 |  | 功能电路测试样板 10 板
HW-11 | 11. 声学与BLE测试治具 | 声学仿真测试治具、BLE信号频偏与广播测试治具、固件批量烧录治具制作 | 1 | 5000 |  | 工程测试与烧录治具 1 套
HW-12 | 12. T1 试产材料与BOM物料 | 首批 100 套工程样机材料采购（蓝牙芯片、主板、聚合物电池、喇叭单元、耳壳结构件） | 100 | 220 |  | 100 套试产工程物料包
HW-13 | 13. 脸谱彩绘与表面喷涂处理 | 首批 100 套样品川剧脸谱图案高精移印/彩绘、UV耐磨保护漆加工 | 100 | 45 |  | 成品脸谱饰件 100 套
HW-14 | 14. 试产组装、测试与封装 | 100 套试用耳机试产车间组装、气密性/电性能/BLE测试、精致文创礼盒包装 | 100 | 45 |  | 完成组装合格耳机成品 100 套
小计二：打样、测试治具与100套试产费用 |  |  | - | - |  | 包含100套全功能川剧专属蓝牙耳机成品交付
硬件研发、模具与试产总计 | [5 empty] | 研发开模 266,000 + 试产样品 47,000