## 方案1_录播导览耳机
方案一｜川剧文创耳机 + 多国语言录播导览 H5
专属脸谱/川剧元素耳机，H5 点播预先翻译并录制的多国语音（覆盖东南亚重点语种）
方案定位 |  | 适合快速上线的基础导览；游客扫码选择语言和内容，手机播放并通过已配对蓝牙耳机收听。
建设周期 |  | 约 45–60 个工作日 |  | 首批硬件口径 |  | 50 套验证样机
含税总预算 |  |  |  | 次年起基础运营预算/年 |  | 13000
序号 | 成本类别 | 软硬件/服务项目 | 规格、范围与实现说明 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元）
1 | 硬件 | 文创耳机工业设计 ID / CMF | 川剧脸谱、变脸、戏服纹样与人体工学外观；含耳机及充电盒设计 | 1 | 22000
2 | 硬件 | 结构、声学、电路与固件适配 | 蓝牙 5.3/5.4、麦克风/扬声器、电源、按键与低功耗固件；采用成熟方案二次开发 | 1 | 68000
3 | 硬件 | 耳机及充电盒精密模具 | 专属外壳与充电盒注塑模具、T0/T1 试模及表面纹理调校 | 1 | 55000
4 | 硬件 | 送检与认证预算 | SRRC/CE/IP 等按最终销售区域选做；本表按基础认证预算计入 | 1 | 45000
5 | 硬件 | 首批验证样机 | 50 套耳机、充电盒、脸谱彩绘、组装全检及文创包装 | 50 | 800
6 | 软件 | 多语言录播导览 H5 | 扫码访问、语言选择、内容列表、音频点播、同步字幕、收藏与基础统计 | 1 | 28000
7 | 内容 | 导览脚本与内容编目 | 默认 30 条内容、单条中文母稿不超过 3 分钟；含结构化编目与校对 | 1 | 12000
8 | AI/API | 豆包翻译与多语 TTS 录制生产 | 默认 12 种目标语言，含东南亚语种；批量生成、人工抽检、术语纠错与音频切分 | 1 | 18000
9 | 平台 | 音频分发、二维码与轻量管理后台 | 音频/字幕上传、内容上下架、二维码入口、访问统计与日志 | 1 | 18000
10 | 运营 | 首年云主机、对象存储、CDN 与 SSL | 生产环境基础资源 12 个月；超出流量另行结算 | 1 | 8000
11 | AI/API | 首年豆包 API 调用预算 | 预录内容生成与少量改稿的预充值预算，最终按火山引擎账单据实结算 | 1 | 5000
12 | 服务 | 上线部署、培训与 12 个月质保 | 生产发布、现场/远程培训、软件缺陷修复与基础运维支持 | 1 | 15000
本方案建设及首年落地综合预算（含税）
实施范围、验收边界与商务说明
1．交付：50 套验证样机、H5 与后台源码/部署包、多语言音频与字幕文件、耳机工程资料及模具（以合同约定为准）。
2．语言基线：中、英、日、韩、泰、越、印尼、马来、缅甸、高棉、菲律宾、老挝等 12 种目标语言；具体 ASR/TTS 音色与语种须在签约前完成豆包能力 POC。
3．音频路径：耳机先由手机操作系统完成蓝牙配对；H5 使用手机当前音频输出播放。Web Bluetooth 不承担蓝牙音频流。
4．不含：超过 50 套的量产货款、场馆 Wi-Fi/弱电改造、内容版权与名人音色授权、海外认证增项。
商务建议：付款 40%（启动）/30%（中期联调）/20%（上线验收）/10%（质保期满）；报价有效期 60 天，正式合同以需求冻结清单为准。
豆包能力与计费参考：https://www.volcengine.com/products/Audio-editing-and-sound-processing ｜ https://www.volcengine.com/docs/82379/1544681?lang=zh
成本底稿：目录内既有《智能应用及专属蓝牙文创耳机开发报价单》《AI语音Agent伴游H5一页纸报价单》《实时翻译全栈研发与AI算力部署报价单》。
编制日期：2026-08-28 ｜ 金额单位：人民币元 ｜ 所有第三方云服务按实际账单结算，预付预算不足部分不包含在固定总价内。

## 方案2_Agent知识伴游
方案二｜录播导览 + 知识图谱/RAG Agent 伴游
在方案一基础上增加景点、川剧与卖场知识库，游客可围绕所在节点自由提问并获得互动解答
方案定位 |  | 适合川剧院、文旅景点和卖场联合运营；通过节点二维码/页面入口切换知识范围，Agent 提供可追溯问答。
建设周期 |  | 约 60–75 个工作日 |  | 首批硬件口径 |  | 50 套验证样机
含税总预算 |  |  |  | 次年起基础运营预算/年 |  | 27000
序号 | 成本类别 | 软硬件/服务项目 | 规格、范围与实现说明 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元）
1 | 硬件 | 文创耳机工业设计 ID / CMF | 川剧脸谱、变脸、戏服纹样与人体工学外观；含耳机及充电盒设计 | 1 | 22000
2 | 硬件 | 结构、声学、电路与固件适配 | 蓝牙 5.3/5.4、麦克风/扬声器、电源、按键与低功耗固件；成熟方案二次开发 | 1 | 68000
3 | 硬件 | 耳机及充电盒精密模具 | 专属外壳与充电盒注塑模具、T0/T1 试模及表面纹理调校 | 1 | 55000
4 | 硬件 | 送检与认证预算 | SRRC/CE/IP 等按最终销售区域选做；本表按基础认证预算计入 | 1 | 45000
5 | 硬件 | 首批验证样机 | 50 套耳机、充电盒、脸谱彩绘、组装全检及文创包装 | 50 | 800
6 | 软件 | 多语言录播导览 H5 | 扫码访问、语言选择、内容点播、同步字幕与节点切换 | 1 | 28000
7 | 内容 | 导览脚本与内容编目 | 默认 30 条内容、单条中文母稿不超过 3 分钟 | 1 | 12000
8 | AI/API | 豆包翻译与多语 TTS 录制生产 | 默认 12 种目标语言；批量生成、人工抽检、术语纠错与音频切分 | 1 | 18000
9 | Agent | H5 Agent 伴游交互系统 | 文本/语音提问、上下文对话、推荐追问、引用来源、风险回答降级 | 1 | 32000
10 | 知识 | 知识图谱与 RAG 检索底座 | 景点—人物—剧目—商品—服务关系建模、向量检索、混合召回与答案编排 | 1 | 22000
11 | 知识 | 节点知识采集与内容加工 | 默认 10 个景点/卖场节点、约 500 条知识单元；含清洗、切分、标签与验收问集 | 1 | 30000
12 | AI/API | 豆包大模型接入与 Agent 编排 | 模型路由、提示词、工具调用、内容安全、会话记忆和多语言输出 | 1 | 18000
13 | 平台 | 后台、二维码与知识运营工具 | 内容/知识增删改审、节点二维码、版本发布、访问与问答统计 | 1 | 26000
14 | 运营 | 首年云主机、数据库、存储、CDN 与 SSL | 生产环境基础资源 12 个月；按试点并发配置 | 1 | 12000
15 | AI/API | 首年豆包 API 调用预算 | LLM、翻译、TTS/ASR 的试点预充值预算，按真实调用量据实结算 | 1 | 15000
16 | 服务 | 部署、验收问集、培训与 12 个月质保 | 生产发布、知识库培训、验收测试、缺陷修复与基础运维 | 1 | 18000
本方案建设及首年落地综合预算（含税）
实施范围、验收边界与商务说明
1．交付：方案一全部交付物 + Agent 源码/部署包、知识图谱/RAG 数据、后台知识运营工具与验收问集。
2．容量假设：10 个节点、500 条知识单元、首年试点访问量；节点或知识量大幅增加时另行核算内容加工费。
3．回答边界：天气、票务、库存、价格等实时信息须有对应业务接口；未接接口时 Agent 只回答已审核知识。
4．不含：第三方票务/ERP/POS 接口费、超过 50 套量产、场馆网络改造、内容与音色授权。
商务建议：付款 40%（启动）/30%（中期联调）/20%（上线验收）/10%（质保期满）；报价有效期 60 天，正式合同以需求冻结清单为准。
豆包能力与计费参考：https://www.volcengine.com/products/Audio-editing-and-sound-processing ｜ https://www.volcengine.com/docs/82379/1544681?lang=zh
成本底稿：目录内既有《智能应用及专属蓝牙文创耳机开发报价单》《AI语音Agent伴游H5一页纸报价单》《实时翻译全栈研发与AI算力部署报价单》。
编制日期：2026-08-28 ｜ 金额单位：人民币元 ｜ 所有第三方云服务按实际账单结算，预付预算不足部分不包含在固定总价内。

## 方案3_实时对话翻译
方案三｜录播导览 + Agent 伴游 + 双端实时对话翻译
东南亚游客在手机 H5 说话，工作人员耳机收听译文；工作人员通过耳机麦克风说话，游客 H5 显示译文
方案定位 |  | 适合卖场、景点服务台和导游陪同。双方通过会话二维码进入双端 H5，采用豆包 ASR/翻译/TTS API 完成实时双向交流。
建设周期 |  | 约 75–90 个工作日 |  | 首批硬件口径 |  | 50 套验证样机
含税总预算 |  |  |  | 次年起基础运营预算/年 |  | 48000
序号 | 成本类别 | 软硬件/服务项目 | 规格、范围与实现说明 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元）
1 | 硬件 | 文创耳机工业设计 ID / CMF | 川剧脸谱、变脸、戏服纹样与人体工学外观；含耳机及充电盒设计 | 1 | 22000
2 | 硬件 | 结构、声学、电路与固件适配 | 蓝牙 5.3/5.4、优先使用耳机麦克风、回声控制、电源与低功耗固件 | 1 | 68000
3 | 硬件 | 耳机及充电盒精密模具 | 专属外壳与充电盒注塑模具、T0/T1 试模及表面纹理调校 | 1 | 55000
4 | 硬件 | 送检与认证预算 | SRRC/CE/IP 等按最终销售区域选做；本表按基础认证预算计入 | 1 | 45000
5 | 硬件 | 首批验证样机 | 50 套耳机、充电盒、脸谱彩绘、组装全检及文创包装 | 50 | 800
6 | 软件 | 多语言录播导览 H5 | 语言选择、内容点播、同步字幕与节点切换 | 1 | 28000
7 | 内容 | 导览脚本与内容编目 | 默认 30 条内容、单条中文母稿不超过 3 分钟 | 1 | 12000
8 | AI/API | 豆包翻译与多语 TTS 录制生产 | 默认 12 种目标语言；批量生成、人工抽检、术语纠错与音频切分 | 1 | 18000
9 | Agent | H5 Agent 伴游交互系统 | 多语言文本/语音问答、上下文、引用来源与安全降级 | 1 | 32000
10 | 知识 | 知识图谱与 RAG 检索底座 | 实体关系、向量检索、混合召回、答案编排与审核流程 | 1 | 22000
11 | 知识 | 节点知识采集与内容加工 | 默认 10 个节点、约 500 条知识单元及验收问集 | 1 | 30000
12 | AI/API | 豆包大模型接入与 Agent 编排 | 模型路由、提示词、工具调用、内容安全、会话记忆和多语言输出 | 1 | 18000
13 | 平台 | 后台、二维码与知识运营工具 | 内容/知识管理、设备与会话二维码、统计、日志与权限 | 1 | 26000
14 | 实时翻译 | 游客端 + 工作人员端双 H5 | 会话建立、语言选择、按住说话、状态提示、断线重连与无障碍布局 | 1 | 28000
15 | 实时翻译 | WebRTC/流式音频网关 | 双端低延迟音频采集与转发、Opus 分片、会话鉴权、拥塞与弱网处理 | 1 | 38000
16 | AI/API | 豆包流式 ASR/翻译/TTS 编排 | 流式识别、分句、翻译、语音合成、术语表、失败重试与用量计量 | 1 | 30000
17 | 实时翻译 | 耳机麦克风与系统音频路由适配 | 工作人员手机选择蓝牙耳机输入/输出，回声与抢话控制，机型兼容测试 | 1 | 20000
18 | 实时翻译 | 双端字幕、会话二维码与记录 | 游客端显示工作人员译文；工作人员端显示原文/译文，可配置会话记录留存 | 1 | 16000
19 | 安全/测试 | 隐私合规、压力与弱网测试 | 麦克风授权提示、脱敏日志、并发/时延/丢包测试和验收报告 | 1 | 18000
20 | 运营 | 首年云资源与日志监控 | 应用、数据库、对象存储、音频网关、CDN、SSL 与监控 12 个月 | 1 | 18000
21 | AI/API | 首年豆包 API 调用预算 | ASR、翻译/LLM、TTS 的试点预充值；用量超出后按火山引擎账单结算 | 1 | 30000
22 | 服务 | 部署、现场联调、培训与 12 个月质保 | 代表机型联调、验收脚本、操作培训、缺陷修复与基础运维 | 1 | 22000
本方案建设及首年落地综合预算（含税）
实施范围、验收边界与商务说明
1．关键链路：游客手机 H5 采集游客语音 → 云端识别/翻译 → 工作人员手机播放译文至已配对耳机；反向由耳机麦克风采集 → 游客 H5 显示译文。
2．浏览器/机型限制：H5 不能绕过系统蓝牙配对，也不能保证所有手机都强制选中耳机麦克风；签约前须用目标 Android/iOS 机型完成 POC。
3．性能目标：良好 4G/5G/Wi-Fi 下单句译文目标 1–2.5 秒可感知返回；最终以豆包 API、网络和目标机型实测验收。
4．不含：短信/实名服务、专线与场馆 Wi-Fi 改造、超过 50 套量产、外部业务系统接口费。
商务建议：付款 40%（启动）/30%（中期联调）/20%（上线验收）/10%（质保期满）；报价有效期 60 天，正式合同以需求冻结清单为准。
豆包能力与计费参考：https://www.volcengine.com/products/Audio-editing-and-sound-processing ｜ https://www.volcengine.com/docs/82379/1544681?lang=zh
成本底稿：目录内既有《智能应用及专属蓝牙文创耳机开发报价单》《AI语音Agent伴游H5一页纸报价单》《实时翻译全栈研发与AI算力部署报价单》。
编制日期：2026-08-28 ｜ 金额单位：人民币元 ｜ 所有第三方云服务按实际账单结算，预付预算不足部分不包含在固定总价内。

## 方案4_私有化开源模型
方案四｜完整功能 + 云端自建开源语音/翻译模型
完成录播导览、知识 Agent 与双端实时对话翻译；核心 ASR/翻译/LLM/TTS 部署在自有 GPU 服务器
方案定位 |  | 适合数据自主、长期用量较大或不希望核心语音依赖第三方 API 的场景；仍采用 H5 双端交互和工作人员蓝牙耳机。
建设周期 |  | 约 90–120 个工作日 |  | 首批硬件口径 |  | 50 套验证样机
含税总预算 |  |  |  | 次年起基础运营预算/年 |  | 38000
序号 | 成本类别 | 软硬件/服务项目 | 规格、范围与实现说明 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元）
1 | 硬件 | 文创耳机工业设计 ID / CMF | 川剧脸谱、变脸、戏服纹样与人体工学外观；含耳机及充电盒设计 | 1 | 22000
2 | 硬件 | 结构、声学、电路与固件适配 | 蓝牙 5.3/5.4、优先使用耳机麦克风、回声控制、电源与低功耗固件 | 1 | 68000
3 | 硬件 | 耳机及充电盒精密模具 | 专属外壳与充电盒注塑模具、T0/T1 试模及表面纹理调校 | 1 | 55000
4 | 硬件 | 送检与认证预算 | SRRC/CE/IP 等按最终销售区域选做；本表按基础认证预算计入 | 1 | 45000
5 | 硬件 | 舞台收音mic | 高采样智能环境降噪 | 1 | 3500
6 | 硬件 | 首批验证样机 | 50 套耳机、充电盒、脸谱彩绘、组装全检及文创包装 | 50 | 800
7 | 软件 | 多语言录播导览 H5 | 语言选择、内容点播、同步字幕与节点切换 | 1 | 28000
8 | 内容 | 导览脚本与内容编目 | 默认 30 条内容、单条中文母稿不超过 3 分钟 | 1 | 12000
9 | 内容 | 多语言录音生产与人工质检 | 默认 12 种目标语言；开源翻译/TTS 批量生成、术语纠错、母语抽检与音频切分 | 1 | 18000
10 | Agent | H5 Agent 伴游交互系统 | 多语言文本/语音问答、上下文、引用来源与安全降级 | 1 | 32000
11 | 知识 | 知识图谱与 RAG 检索底座 | 实体关系、向量检索、混合召回、答案编排与审核流程 | 1 | 22000
12 | 知识 | 节点知识采集与内容加工 | 默认 10 个节点、约 500 条知识单元及验收问集 | 1 | 30000
13 | 平台 | 后台、二维码与知识运营工具 | 内容/知识管理、设备与会话二维码、统计、日志与权限 | 1 | 26000
14 | 实时翻译 | 游客端 + 工作人员端双 H5 | 会话建立、语言选择、按住说话、状态提示、断线重连与无障碍布局 | 1 | 28000
15 | 实时翻译 | WebRTC/流式音频网关 | 低延迟音频采集与转发、Opus 分片、会话鉴权、拥塞与弱网处理 | 1 | 38000
16 | 实时翻译 | 耳机麦克风与系统音频路由适配 | 工作人员手机选择蓝牙耳机输入/输出，回声与抢话控制，代表机型测试 | 1 | 20000
17 | 实时翻译 | 双端字幕、会话二维码与记录 | 双端原文/译文显示、会话记录留存策略与导出 | 1 | 16000
18 | 安全/测试 | 隐私合规、压力与弱网测试 | 麦克风授权、脱敏日志、并发/时延/丢包测试和验收报告 | 1 | 18000
19 | 开源AI | 流式多语种 ASR 模型工程化 | SenseVoice/Faster-Whisper 等模型选型、服务化、热词与东南亚语种评测 | 1 | 28000
20 | 开源AI | 翻译/LLM 推理与 Agent 编排 | Qwen/NLLB 等模型量化、翻译路由、RAG、术语约束与内容安全 | 1 | 35000
21 | 开源AI | 多语种流式 TTS 工程化 | CosyVoice/F5-TTS 等部署、音色管理、分块合成与发音词典 | 1 | 32000
22 | 开源AI | 川剧/文旅/卖场领域调优 | 术语集、评测集、LoRA/提示词优化、低质量语种降级策略 | 1 | 22000
23 | 算力 | 4U GPU 推理服务器主机 | 双路服务器、512GB ECC、企业级 NVMe、冗余电源及机架配件 | 1 | 250000
24 | 算力 | 专业 GPU 加速卡 | 2 张 24GB–48GB 推理卡；最终型号按采购时供货与压测确认 | 2 | 45600
25 | 算力 | 容器编排、推理调度与监控 | Docker/K8s、vLLM/Triton、动态批处理、指标监控、备份与压力测试 | 1 | 18000
26 | 运营 | 首年机房/公网/备份与电力预算 | 自有机房或云托管基础预算；具体依带宽、电价和服务等级调整 | 1 | 20000
27 | 服务 | 私有化部署、培训与 12 个月质保 | 现场上架、模型与系统联调、运维培训、缺陷修复与基础模型维护 | 1 | 25000
本方案建设及首年落地综合预算（含税）
实施范围、验收边界与商务说明
1．交付：完整 H5/后台/Agent/音频网关源码、知识数据、开源模型容器与配置、GPU 服务器整机、压测与运维文档、50 套验证样机。
2．容量假设：单台双 GPU 服务器，目标 20–40 路实时会话；实际并发取决于模型尺寸、目标语种、量化精度与端到端时延要求，以最终压测为准。
3．开源模型许可证、权重可商用范围及第三方音色/语料授权须在定版时逐项审查；低资源东南亚语种可能需要追加数据与母语质检。
4．不含：第二套容灾服务器、专线、机柜改造、超过 50 套量产、外部 ERP/POS/票务接口及专有语料采购。
商务建议：付款 40%（启动）/30%（中期联调）/20%（上线验收）/10%（质保期满）；报价有效期 60 天，正式合同以需求冻结清单为准。
豆包能力与计费参考：https://www.volcengine.com/products/Audio-editing-and-sound-processing ｜ https://www.volcengine.com/docs/82379/1544681?lang=zh
成本底稿：目录内既有《智能应用及专属蓝牙文创耳机开发报价单》《AI语音Agent伴游H5一页纸报价单》《实时翻译全栈研发与AI算力部署报价单》。
编制日期：2026-08-28 ｜ 金额单位：人民币元 ｜ 所有第三方云服务按实际账单结算，预付预算不足部分不包含在固定总价内。