## Agent伴游项目报价
四川省川剧院智能 Agent 伴游项目建设及运营系统报价单
以川剧文创耳机为服务入口，建设面向入境游客、景区与卖场的多语种 Agent 伴游、实时沟通与可运营数据资产平台
项目定位 |  | 首期商业化验证与可复制场景标准化建设：形成“内容资产—知识图谱—Agent服务—运营数据”的闭环能力，支持景区、剧院及卖场多点复制。
建设周期 |  | 约 90–105 个工作日（硬件、内容与软件并行） |  | 首期部署口径 |  | 50 套验证样机 / 50 个场景节点
项目首期投资预算 |  |  |  | 次年基础运营预算/年 |  | 78000
序号 | 投资类别 | 软硬件/服务模块 | 商务范围与核心交付 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元）
1 | 硬件 | 川剧文创智能耳机工业设计 ID / CMF | 川剧脸谱、变脸、戏服纹样与人体工学外观；含耳机及充电盒设计 | 1 | 22000
2 | 硬件 | 耳机结构、声学、电路与固件适配 | 蓝牙 5.3/5.4、优先使用耳机麦克风、回声控制、电源与低功耗固件 | 1 | 68000
3 | 硬件 | 耳机及充电盒精密模具 | 专属外壳与充电盒注塑模具、T0/T1 试模及表面纹理调校 | 1 | 55000
4 | 硬件 | 送检与认证预算 | SRRC/CE/IP 等按最终销售区域选做；本表按基础认证预算计入 | 1 | 45000
5 | 硬件 | 首批验证样机 | 50 套耳机、充电盒、脸谱彩绘、组装全检及文创包装 | 50 | 800
6 | 导览产品 | 多语言录播导览 H5 | 语言选择、内容点播、同步字幕与节点切换 | 1 | 28000
7 | 内容资产 | 导览脚本与内容编目（基础包） | 默认 30 条内容、单条中文母稿不超过 3 分钟 | 1 | 12000
8 | AI/API | 豆包翻译与多语 TTS 录制生产（基础包） | 默认 12 种目标语言；批量生成、人工抽检、术语纠错与音频切分 | 1 | 18000
9 | Agent核心 | Agent伴游基础交互系统 | 多语言文本/语音问答、上下文、引用来源、风险回答降级与反馈闭环 | 1 | 32000
10 | Agent核心 | 知识图谱与 RAG 检索底座 | 实体关系、向量检索、混合召回、答案编排与审核流程 | 1 | 22000
11 | 知识资产 | 节点知识采集与内容加工（基础包） | 默认 10 个节点、约 500 条知识单元及验收问集 | 1 | 30000
12 | AI/API | 豆包大模型接入与 Agent 编排 | 模型路由、提示词、工具调用、内容安全、会话记忆和多语言输出 | 1 | 18000
13 | 运营平台 | 后台、二维码与知识运营工具 | 内容/知识管理、设备与会话二维码、统计、日志与权限 | 1 | 26000
14 | 实时沟通 | 游客端 + 工作人员端双 H5 | 会话建立、语言选择、按住说话、状态提示、断线重连与无障碍布局 | 1 | 28000
15 | 实时沟通 | WebRTC/流式音频网关 | 双端低延迟音频采集与转发、Opus 分片、会话鉴权、拥塞与弱网处理 | 1 | 38000
16 | AI/API | 豆包流式 ASR/翻译/TTS 编排 | 流式识别、分句、翻译、语音合成、术语表、失败重试与用量计量 | 1 | 30000
17 | 实时沟通 | 耳机麦克风与系统音频路由适配 | 工作人员手机选择蓝牙耳机输入/输出，回声与抢话控制，机型兼容测试 | 1 | 20000
18 | 实时沟通 | 双端字幕、会话二维码与记录 | 游客端显示工作人员译文；工作人员端显示原文/译文，可配置会话记录留存 | 1 | 16000
19 | 安全/测试 | 隐私合规、压力与弱网测试 | 麦克风授权提示、脱敏日志、并发/时延/丢包测试和验收报告 | 1 | 18000
20 | 运营 | 首年云资源与日志监控 | 应用、数据库、对象存储、音频网关、CDN、SSL 与监控 12 个月 | 1 | 18000
21 | AI/API | 首年豆包 API 调用预算 | ASR、翻译/LLM、TTS 的试点预充值；用量超出后按火山引擎账单结算 | 1 | 30000
22 | 服务 | 部署、现场联调、培训与 12 个月质保 | 代表机型联调、验收脚本、操作培训、缺陷修复与基础运维 | 1 | 22000
23 | 内容扩展 | 导览内容扩充包 | 新增 90 条多语种录播导览内容；与基础包合计 120 条，含编目、译稿、音频切分与抽检 | 1 | 25000
24 | 语言扩展 | 东南亚语言本地化与母语质检 | 在基础 12 种外增加 6 种区域语言/变体；含术语表、本地化复核、敏感表达校验与发音质检 | 1 | 28000
25 | 知识扩展 | 多场景知识图谱扩容 | 新增 40 个景区/卖场/服务节点、4,500 条知识单元；与基础包合计 50 个节点、约 5,000 条知识 | 1 | 65000
26 | Agent扩展 | 场景化 Agent 工具包 | 路线与换乘指引、票务/排队问答、商品服务指引、投诉应急指引等可配置场景工具 | 1 | 25000
27 | 实时沟通扩展 | 导游团体一对多会话与讲解模式 | 导游端发起会话、游客扫码入组、多语字幕分发、团体导览内容推送与会话管理 | 1 | 20000
28 | Agent产品化 | 游客画像、偏好记忆与个性化推荐 | 形成可授权的游客偏好档案；支持兴趣标签、历史会话记忆、个性化路线/内容/文创推荐 | 1 | 28000
29 | Agent产品化 | 多角色 Agent 协同与任务编排 | 导览、票务、商品服务、应急咨询等角色Agent分工协作；支持任务路由、状态回传与人工接管 | 1 | 30000
30 | 运营数据资产 | Agent 评测体系与经营数据驾驶舱 | 问答命中率、满意度、转化线索、热门场景、语种热度及内容缺口分析；支持迭代评测与月度运营报告 | 1 | 29000
项目首期建设及首年运营投入（含税）
商务交付边界、商业价值与实施说明
1．核心业务链路：游客通过 H5 / 智能耳机进入服务，Agent基于场景、偏好与知识图谱提供导览、问答、实时沟通和推荐；运营后台持续沉淀内容与行为数据。
2．投资价值：交付的不仅是导览系统，还包括可复用的场景知识资产、Agent能力组件、运营数据指标体系及可复制的行业部署方法。
3．扩展交付口径：共 120 条录播内容、18 种目标语言/区域变体、50 个景区/卖场/服务节点、约 5,000 条知识单元，并支持团体一对多讲解。
4．实时沟通边界：游客手机 H5 采集语音 → 云端识别/翻译 → 工作人员手机播放译文至已配对耳机；反向由耳机麦克风采集 → 游客 H5 展示译文。
5．浏览器/机型限制：H5 不能绕过系统蓝牙配对；目标 Android/iOS 机型须在签约前完成 POC，最终按约定机型和网络环境验收。
6．不含：短信/实名服务、专线与场馆 Wi-Fi 改造、超过 50 套量产、外部业务系统接口费及第三方内容版权授权费。
7．商务建议：付款 50%（启动）/20%（中期联调）/20%（上线验收）/10%（质保期满）；报价有效期 60 天，正式合同以需求冻结清单为准。
8．豆包能力与计费参考：https://www.volcengine.com/products/Audio-editing-and-sound-processing ｜ https://www.volcengine.com/docs/82379/1544681?lang=zh
9．编制日期：2026-08-31 ｜ 金额单位：人民币元 ｜ 第三方云服务按实际账单结算，预付预算不足部分不包含在固定总价内。