## 方案三_实时对话翻译报价
四川省川剧院｜录播导览 + Agent 伴游 + 双端实时对话翻译报价单
东南亚游客在手机 H5 说话，工作人员耳机收听译文；工作人员通过耳机麦克风说话，游客 H5 展示译文
方案定位 |  | 适合卖场、景点服务台和导游陪同。双方通过会话二维码进入双端 H5，采用豆包 ASR/翻译/TTS API 完成实时双向交流。
建设周期 |  | 约 90–105 个工作日（耳机研发与内容/软件并行） |  | 首批硬件口径 |  | 50 套验证样机
含税总预算 |  |  |  | 次年起基础运营预算/年 |  | 68000
序号 | 成本类别 | 软硬件/服务项目 | 规格、范围与实现说明 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元）
1 | 硬件 | 文创耳机工业设计 ID / CMF | 川剧脸谱、变脸、戏服纹样与人体工学外观；含耳机及充电盒设计 | 1 | 22000
2 | 硬件 | 结构、声学、电路与固件适配 | 蓝牙 5.3/5.4、优先使用耳机麦克风、回声控制、电源与低功耗固件 | 1 | 68000
3 | 硬件 | 耳机及充电盒精密模具 | 专属外壳与充电盒注塑模具、T0/T1 试模及表面纹理调校 | 1 | 55000
4 | 硬件 | 送检与认证预算 | SRRC/CE/IP 等按最终销售区域选做；本表按基础认证预算计入 | 1 | 45000
5 | 硬件 | 首批验证样机 | 50 套耳机、充电盒、脸谱彩绘、组装全检及文创包装 | 50 | 800
6 | 软件 | 多语言录播导览 H5 | 语言选择、内容点播、同步字幕与节点切换 | 1 | 28000
7 | 内容 | 导览脚本与内容编目（基础包） | 默认 30 条内容、单条中文母稿不超过 3 分钟 | 1 | 12000
8 | AI/API | 豆包翻译与多语 TTS 录制生产（基础包） | 默认 12 种目标语言；批量生成、人工抽检、术语纠错与音频切分 | 1 | 18000
9 | Agent | H5 Agent 伴游交互系统 | 多语言文本/语音问答、上下文、引用来源与安全降级 | 1 | 32000
10 | 知识 | 知识图谱与 RAG 检索底座 | 实体关系、向量检索、混合召回、答案编排与审核流程 | 1 | 22000
11 | 知识 | 节点知识采集与内容加工（基础包） | 默认 10 个节点、约 500 条知识单元及验收问集 | 1 | 30000
12 | AI/API | 豆包大模型接入与 Agent 编排 | 模型路由、提示词、工具调用、内容安全、会话记忆和多语言输出 | 1 | 18000
13 | 平台 | 后台、二维码与知识运营工具 | 内容/知识管理、设备与会话二维码、统计、日志与权限 | 1 | 26000
14 | 实时翻译 | 游客端 + 工作人员端双 H5 | 会话建立、语言选择、按住说话、状态提示、断线重连与无障碍布局 | 1 | 28000
15 | 实时翻译 | WebRTC/流式音频网关 | 双端低延迟音频采集与转发、Opus 分片、会话鉴权、拥塞与弱网处理 | 1 | 38000
16 | AI/API | 豆包流式 ASR/翻译/TTS 编排 | 流式识别、分句、翻译、语音合成、术语表、失败重试与用量计量 | 1 | 30000
17 | 实时翻译 | 耳机麦克风与系统音频路由适配 | 工作人员手机选择蓝牙耳机输入/输出，回声与抢话控制，机型兼容测试 | 1 | 20000
18 | 实时翻译 | 双端字幕、会话二维码与记录 | 游客端显示工作人员译文；工作人员端显示原文/译文，可配置会话记录留存 | 1 | 16000
19 | 安全/测试 | 隐私合规、压力与弱网测试 | 麦克风授权提示、脱敏日志、并发/时延/丢包测试和验收报告 | 1 | 18000
20 | 运营 | 首年云资源与日志监控 | 应用、数据库、对象存储、音频网关、CDN、SSL 与监控 12 个月 | 1 | 18000
21 | AI/API | 首年豆包 API 调用预算 | ASR、翻译/LLM、TTS 的试点预充值；用量超出后按火山引擎账单结算 | 1 | 30000
22 | 服务 | 部署、现场联调、培训与 12 个月质保 | 代表机型联调、验收脚本、操作培训、缺陷修复与基础运维 | 1 | 22000
23 | 内容扩展 | 导览内容扩充包 | 新增 90 条多语种录播导览内容；与基础包合计 120 条，含编目、译稿、音频切分与抽检 | 1 | 40000
24 | 语言扩展 | 东南亚语言本地化与母语质检 | 在基础 12 种外增加 6 种区域语言/变体；含术语表、本地化复核、敏感表达校验与发音质检 | 1 | 45000
25 | 知识扩展 | 多场景景区/卖场知识图谱扩容 | 新增 40 个景区/卖场/服务节点、4,500 条知识单元；与基础包合计 50 个节点、约 5,000 条知识 | 1 | 100000
26 | Agent扩展 | 场景化 Agent 工具包 | 路线与换乘指引、票务/排队问答、商品服务指引、投诉应急指引等可配置场景工具 | 1 | 35000
27 | 实时翻译扩展 | 导游团体一对多会话与讲解模式 | 导游端发起会话、游客扫码入组、多语字幕分发、团体导览内容推送与会话管理 | 1 | 30000
本方案建设及首年落地综合预算（含税）
实施范围、验收边界与商务说明
1．关键链路：游客手机 H5 采集游客语音 → 云端识别/翻译 → 工作人员手机播放译文至已配对耳机；反向由耳机麦克风采集 → 游客 H5 显示译文。
2．浏览器/机型限制：H5 不能绕过系统蓝牙配对，也不能保证所有手机都强制选中耳机麦克风；签约前须用目标 Android/iOS 机型完成 POC。
3．性能目标：良好 4G/5G/Wi-Fi 下单句译文目标 1–2.5 秒可感知返回；最终以豆包 API、网络和目标机型实测验收。
4．扩展交付口径：共 120 条录播内容、18 种目标语言/区域变体、50 个景区/卖场/服务节点、约 5,000 条知识单元，并支持团体一对多讲解。
5．不含：短信/实名服务、专线与场馆 Wi-Fi 改造、超过 50 套量产、外部业务系统接口费。
6．商务建议：付款 40%（启动）/30%（中期联调）/20%（上线验收）/10%（质保期满）；报价有效期 60 天，正式合同以需求冻结清单为准。
7．豆包能力与计费参考：https://www.volcengine.com/products/Audio-editing-and-sound-processing ｜ https://www.volcengine.com/docs/82379/1544681?lang=zh
8．编制日期：2026-08-31 ｜ 金额单位：人民币元 ｜ 第三方云服务按实际账单结算，预付预算不足部分不包含在固定总价内。